## Informe 3er. trimestre
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE -INTRANT- DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas y Financieras TRIMESTRE: Julio-Septiembre 2025
INFORMACIÓN GENERAL INSTITUCIONAL
Capítulo | 5182-Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
Subcapítulo | Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
Unidad Ejecutora | Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
Misión | Gestionar la rectoría nacional de la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial, con un enfoque integral para la transformación de los diferentes sectores, requeridos para el desarrollo socioeconómico de la República Dominicana
Visión | Ser un referente internacional en la gestión de un modelo de movilidad terrestre sostenible, eficiente, accesible y seguro contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
DESGLOSE DE LOS PROGRAMAS SEGÚN PRODUCTOS
Programa 11: Transporte y Tránsito Terrestre
Descripción: | Dentro de las actividades que se ejecutan en este programa se pueden destacar las siguientes: regularización el tránsito y el transporte terrestre; la gestión de las licencias de operaciones de transporte de carga y la gestión de las licencias de operaciones de transportes de pasajeros
Beneficiarios: | Ciudadanos, Empresas y Operadores de Transporte
Producto 7990- Usuarios del sistema nacional de transporte reciben autorizaciones, certificaciones y permisos
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
3450000 |  | 2050000 |  |  | 149390 |  |  | 7.287%
Formulación y Ejecución Trimestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7990-Usuarios del sistema nacional de transporte reciben autorizaciones, certificaciones y permisos | Autorizaciones, certificaciones y permisos otorgados | 100 | 2050000 | 17664 | 954166.67 | 53614 | 0 | 303.5% | 0%
Análisis de Resultados y Desviaciones
Resultados alcanzados: | Durante el tercer trimestre se otorgaron 53,614 documentaciones relacionadas con autorizaciones, certificaciones y permisos a usuarios del sistema nacional de transporte, superando ampliamente la meta programada de 17,664, lo que representó un avance físico de 303.52%. Del total registrado, se emitieron 1,139 autorizaciones, 51,916 permisos y 559 certificaciones. El mayor volumen de ejecución correspondió al área de Transporte de Carga, con 51,621 permisos emitidos, lo cual que representó el 96.29% del total alzanzado.
Desvío Físico | Durante este trimestre se registró una variación significativa en la cantidad de permisos emitidos del 123.14% por encima de lo programado. Este comportamiento se debió a incidencias funcionales en la nueva plataforma tecnológica implementada para gestionar los permisos recurrentes de transporte de carga, comúnmente otorgados por períodos de tres meses. Como medida de contingencia, y a fin de no interrumpir el servicio, se procedió a emitir permisos puntuales con vigencia de tres días. Esta respuesta operativa generó un aumento sustancial en la cantidad de autorizaciones procesadas, distorsionando los valores planificados del indicador físico para el trimestre.
Desvío Financiero | De su lado, el desvío financiero del 100.0% presentado estuvo relacionado a que la ejecución presupuestaria prevista no se completó dentro del periodo programado, debido a que el proceso de compras relacionado con la adquisición de útiles para operativos y equipos de protección y seguridad del personal operativo (INTRANT-CCC-CP-2025-0014) fue publicado el 30 de septiembre de 2025 y se encontraba en etapa de contratación al cierre del trimestre, trasladándose la ejecución al cuarto trimestre, una vez concluida la adjudicación y recepción de los bienes. Cabe señalar que la publicación del proceso experimentó un ajuste en su cronograma debido a la necesidad de ampliar el tiempo destinado a la validación y revisión técnica de las especificaciones contenidas en la ficha técnica, a fin de garantizar la precisión de los requerimientos y la conformidad con los estándares institucionales y normativos aplicables.
Producto 6916: Prestadores de servicio reciben licencia de operación de transporte de pasajeros
Descripción del producto: | Son las autorizaciones otorgadas a los prestadores de servicios de transporte de pasajeros para sus operaciones.
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
100000 |  | 100000 |  |  | 92062.5 |  |  | 92.06%
Formulación y Ejecución Trimestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6916-Prestadores de servicio reciben licencia de operación de transporte de pasajeros | Licencias de operación entregadas a operadores de transporte de pasajeros | 50 | 100000 | 10 | 25000 | 72 | 8335 | 720% | 33.34%
Análisis de Resultados y Desviaciones
Logros alcanzados: | Durante este trimestre fueron emitidas 72 licencias de operación de transporte de pasajeros a las prestadoras del servicio que complementaron exitósamente los requisitos exigidos, logrando asi un porcentaje de avance del 720% respecto a la meta programada. Esta puntuación alcanzada refleja un avance en el fortalecimiento del marco regulatorio y en la formalización del sector transporte, contribuyendo a una mayor eficiencia, seguridad y calidad en la prestación del servicio de transporte de pasajeros
Desvío Físico: | El desvío físico positivo del 620.00% superó ampliamente la meta prevista para el trimestre debido a un aumento en la demanda de licencias por parte de operadores que habían iniciado sus trámites en períodos anteriores y que retomaron y completaron su proceso de regularización en este trimestre, así como a la intensificación de las jornadas de depuración y evaluación técnica por parte del equipo institucional. Esta dinámica permitió acelerar la emisión de licencias, contribuyendo al cumplimiento anticipado de metas anuales en materia de formalización del servicio.
Desvío Financiero | El desvío financiero del tercer trimestre del 66.66% por debajo de la meta programada se debió a que la mayor parte del presupuesto asignado a este producto fue ejecutado en los primeros dos trimestres del año, particularmente para cubrir viáticos y gastos logísticos asociados a operativos de inspección, evaluación y emisión de licencias a nivel nacional. Dado que dichas acciones implicaron una movilización intensiva del personal técnico durante los primeros seis meses del año, los requerimientos financieros para el tercer trimestre fueron considerablemente menores. Las licencias emitidas en este período se realizaron con base en procesos previamente iniciados y bajo esquemas logísticos más eficientes, lo que explicó la alta ejecución física con bajo consumo financiero adicional.
Programa 12: Seguridad Vial Integral y Movilidad Sostenible
Descripción: | Mediante el Programa Seguridad Vial Integral y Movilidad Sostenible se gestionan las actividades relacionadas con la seguridad vial que el INTRANT realiza por mandato de la LEY 63-17 dentro de las cuales se encuentran las siguiente: Capacitación a ciudadanos relacionadas con las normar y reglamentos en miras a modificar la conducta de los ciudadanos ante estas, emisión de permisos de conducir y la realización inspección técnica vehicular; También el diseño, monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos relacionados con la movilidad y la sostenibilidad.
Beneficiarios: | Ciudadanos, Operadores del Sector Transporte, Sector Público y Sector Privado.
Resultado Asociado: | Reducción de las muertes y morbilidad asociadas a los siniestros viales
Producto 5879: Ciudadanos reciben licencia de conducir
Descripción del producto: | Es la entrega del documento que autoriza a ciudadanos dominicanos y a extranjeros a conducir en la República Dominicana
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
2051192175 |  | 2051192175 |  |  | 591673315.29 |  |  | 28.85%
Formulación y Ejecución Trimestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5879-Ciudadanos reciben licencia de conducir | Licencias de conducir emitidas | 450000 | 2051192175 | 106932 | 20000000 | 122388 | 78314169.86 | 114.5% | 391.6%
Análisis de Resultados y Desviaciones
Logros alcanzados: | Durante el trimestre fueron emitidas 122,388 licencias de conducir, superando la meta programada de 106,932, lo que representó un avance físico de 114.45% que responde al incremento sostenido de la demanda de servicios y a la implementación de nuevos módulos en la plataforma digital.
Desvío Físico: | El sobrecumplimiento de la meta física trimestral del 14.45% se explica por el incremento sostenido en la demanda de licencias de conducir a nivel nacional, sumado a mejoras operativas y logísticas para su expedición. Un factor clave en este comportamiento fue la apertura de una nueva oficina en la provincia de San Cristóbal, orientada a ofrecer servicios de renovación y duplicado de licencias de conducir, lo que permitió descongestionar otras oficinas regionales y facilitar el acceso a usuarios de esa demarcación. Asimismo, el restablecimiento del flujo habitual de usuarios que había sido impactado en trimestres anteriores, junto con campañas de información ciudadana y la estabilización de la plataforma digital, permitieron una mayor eficiencia en la tramitación de solicitudes, lo que explica el cumplimiento por encima del 100% frente a la meta programada.
Desvío Financiero | En cuanto al desvío financiero del 291.57% por encima de lo programado, se debió a que durante el trimestre se procesaron pagos al Fideicomiso para la Recaudación, Inversión y Pago del Sistema Integrado de Movilidad y Transporte Terrestre (FIMOVIT), correspondientes a la transferencia de los recursos captados a través del sistema SIRITE en meses anteriores (Libramientos No. 2025-5182-01-01-0001-3204 y No. 2025-5182-01-01-0001-2990) así como otros pagos realizados en el sistema contable institucional, generando un incremento en la ejecución acumulada que no estaba contemplado en la programación financiera del período en cuestión.
Producto 7927: Población recibe cursos y talleres de educación y formación vial
Descripción del producto: | Procesos formativos en materia de educación vial
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
700000 |  | 934000 |  |  | 99782.5 |  |  | 10.68%
Formulación y Ejecución Trimestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7927-Población recibe cursos y talleres de educación y formación vial | Personas capacitadas en educación y formación vial | 120000 | 934000 | 29713 | 233333.33 | 39416 | 1350 | 132.7% | 0.5786%
Análisis de Resultados y Desviaciones
Logros alcanzados: | Durante el trimestre julio-septiembre 2025 recibieron formación y capacitación vial a a través de programas, cursos y talleres un total 39,416 personas en educación y formación vial, superando la meta programada de 29,713 participantes, lo que representó un avance físico de 132.66%. Este resultado refleja la ampliación de la cobertura de las acciones educativas, mediante la ejecución de jornadas presenciales y comunitarias orientadas a promover la cultura de seguridad vial y la prevención de siniestros de tránsito. Las capacitaciones abarcaron diferentes segmentos poblacionales, incluyendo estudiantes, conductores profesionales y miembros de organizaciones, fortaleciendo el conocimiento sobre normas de tránsito, movilidad segura y responsabilidad ciudadana en la vía pública. El cumplimiento superior a la meta obedece a la alta demanda de instituciones educativas y comunidades interesadas en participar en los programas, así como a la eficiencia en la coordinación logística y metodológica por parte de los equipos técnicos.
Desvío Físico: | El sobrecumplimiento del indicador físico (132.66%) se explica por la ejecución de actividades adicionales a las previstas en el cronograma trimestral, producto de la coordinación interinstitucional y la respuesta a solicitudes externas de apoyo en educación vial. El aprovechamiento de alianzas con centros educativos, ayuntamientos y entidades del sector transporte permitió ampliar la cobertura sin incremento proporcional de costos operativos. Además, la planificación flexible de los equipos territoriales facilitó la realización de jornadas simultáneas en diferentes provincias, optimizando el uso de los recursos humanos y materiales disponibles.
Desvío Financiero | En cuanto al desvío financiero, la baja ejecución financiera (0.58%) se debió a que el proceso de compras destinado a la adquisición de artículos para acciones formativas de la Escuela Nacional de Educación Vial ENEVIAL (NO. INTRANT-DAF-CM-2025-0046), se encontraba en etapa de adjudicación y cierre contractual al cierre del trimestre. Aunque el procedimiento había sido completado en el sistema de contrataciones públicas, los pagos correspondientes aún no se habían efectuado, por lo que el consumo presupuestario no se reflejó en la ejecución del período. Se previó que los compromisos derivados de este proceso se registrarán financieramente en el siguiente trimestre, una vez finalizadas las gestiones administrativas y de recepción de los bienes.
Producto 6927: Usuarios del sistema de transporte público de pasajeros cuentan con corredores integrados al servicio de la ciudadanía
Descripción del producto: | Son rutas o redes de transporte público que están diseñadas para proporcionar una mayor eficiencia, accesibilidad y comodidad a los usuarios al integrar diferentes modos de transporte en una misma ruta o red. Estos corredores suelen combinar autobuses, trenes, teleféricos u otros medios de transporte en una infraestructura coordinada y conectada
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
500000000 |  | 625000000 |  |  | 500000000 |  |  | 80%
Formulación y Ejecución Trimestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6927-Usuarios del sistema de transporte público de pasajeros cuentan con corredores integrados al servicio de la ciudadanía | Corredores integrados al sistema de transporte público por año | 2 | 625000000 | 0 | 125000000 | 1 | 125000000 | n/a | 100%
Análisis de Resultados y Desviaciones
Logros alcanzados: | Durante este trimestre se avanzó en la integración de un nuevo corredor al sistema de transporte público, para lo cual se diseñó la operación y el plan de servicio correspondiente a un (1) corredor en la provincia de Santiago de los Caballeros, orientado al reforzamiento de las rutas de la OMSA mediante la incorporación de nuevas unidades y la identificación de las paradas formales. Este resultado representó un paso relevante en la consolidación del modelo de corredores integrados, al fortalecer la cobertura del transporte público urbano y mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y planificación del servicio en una de las provincias con mayor flujo de pasajeros.
Desvío Físico: | El comportamiento del indicador físico estuvo asociado a la restructuración anticipada del corredor originalmente planificado para el cuarto trimestre, la cual se realizó a solicitud de FITRAM y la OMSA, con el propósito de integrarlo al Sistema Integrado de Transporte (SIT) de la provincia de Santiago de los Caballeros. Esta modificación técnica implicó la revisión del diseño operativo y la adecuación de las rutas, paradas y servicios complementarios, a fin de asegurar la coherencia funcional del corredor dentro del esquema de transporte urbano previsto para dicha demarcación, trasladando su ejecución para este trimestre.
Desvío Financiero: | No se registró desvío financiero durante el trimestre, ya que la meta establecida se cumplió conforme a la programación operativa programada.
Elaborado por: |  |  |  |  | Autorizado por:
Yakayra Rodríguez E |  |  |  |  | José Luis Almonte Dorotea
Encargada del Dpto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP |  |  |  |  | Director de Planificación y Desarrollo

## Informe 4to. trimestre (2)
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE -INTRANT- DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas y Financieras SEMESTRE: Julio -Diciembre 2025
INFORMACIÓN GENERAL INSTITUCIONAL
Capítulo | 5182-Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
Subcapítulo | Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
Unidad Ejecutora | Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
Misión | Gestionar la rectoría nacional de la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial, con un enfoque integral para la transformación de los diferentes sectores, requeridos para el desarrollo socioeconómico de la República Dominicana
Visión | Ser un referente internacional en la gestión de un modelo de movilidad terrestre sostenible, eficiente, accesible y seguro contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
DESGLOSE DE LOS PROGRAMAS SEGÚN PRODUCTOS
Programa 11: Transporte y Tránsito Terrestre
Descripción: | Dentro de las actividades que se ejecutan en este programa se pueden destacar las siguientes: regularización el tránsito y el transporte terrestre; la gestión de las licencias de operaciones de transporte de carga y la gestión de las licencias de operaciones de transportes de pasajeros
Beneficiarios: | Ciudadanos, Empresas y Operadores de Transporte
Producto 7990- Usuarios del sistema nacional de transporte reciben autorizaciones, certificaciones y permisos
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
3450000 |  | 2050000 |  |  | 149390 |  |  | 7.287%
Formulación y Ejecución Trimestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7990-Usuarios del sistema nacional de transporte reciben autorizaciones, certificaciones y permisos | Autorizaciones, certificaciones y permisos otorgados | 100 | 2050000 | 13334 | 954166.67 | 88227 | 0 | 661.7% | 0%
Análisis de Resultados y Desviaciones
Resultados alcanzados: | Durante el cuarto trimestre se otorgaron 88,227 documentaciones relacionadas con autorizaciones, certificaciones y permisos a usuarios del sistema nacional de transporte, superando ampliamente la meta programada de 13,334 lo que representó un avance físico de 661.67%. Del total registrado, se emitieron 1,785 autorizaciones, 86,137 permisos y 305 certificaciones. El mayor volumen de ejecución correspondió al área de Transporte de Carga, con 85,682 permisos emitidos, lo cual que representó el 97.12% del total alcanzado.
Desvío Físico | Durante este trimestre se registró una variación significativa en la cantidad de permisos emitidos del 123.14% por encima de lo programado. Este comportamiento se debió a incidencias funcionales en la nueva plataforma tecnológica implementada para gestionar los permisos recurrentes de transporte de carga, comúnmente otorgados por períodos de tres meses. Como medida de contingencia, y a fin de no interrumpir el servicio, se procedió a emitir permisos puntuales con vigencia de tres días. Esta respuesta operativa generó un aumento sustancial en la cantidad de autorizaciones procesadas, distorsionando los valores planificados del indicador físico para el trimestre, representando el 97.12% del total registrado.
Desvío Financiero | De su lado, el desvío financiero del 100.0% presentado estuvo relacionado a que la ejecución presupuestaria prevista no se completó dentro del periodo programado, debido a que el proceso de compras relacionado con la adquisición de útiles para operativos y equipos de protección y seguridad del personal operativo (INTRANT-CCC-CP-2025-0014) fue publicado el 30 de septiembre de 2025 y se encontraba en etapa de contratación al cierre del trimestre, trasladándose la ejecución al cuarto trimestre, una vez concluida la adjudicación y recepción de los bienes. Cabe señalar que la publicación del proceso experimentó un ajuste en su cronograma debido a la necesidad de ampliar el tiempo destinado a la validación y revisión técnica de las especificaciones contenidas en la ficha técnica, a fin de garantizar la precisión de los requerimientos y la conformidad con los estándares institucionales y normativos aplicables.
Producto 6916: Prestadores de servicio reciben licencia de operación de transporte de pasajeros
Descripción del producto: | Son las autorizaciones otorgadas a los prestadores de servicios de transporte de pasajeros para sus operaciones.
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
100000 |  | 100000 |  |  | 92062.5 |  |  | 92.06%
Formulación y Ejecución Trimestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6916-Prestadores de servicio reciben licencia de operación de transporte de pasajeros | Licencias de operación entregadas a operadores de transporte de pasajeros | 50 | 100000 | 20 | 25000 | 52 | 6756.75 | 260% | 27.03%
Análisis de Resultados y Desviaciones
Logros alcanzados: | Durante este trimestre fueron emitidas 52 licencias de operación de transporte de pasajeros a las prestadoras del servicio que complementaron exitosamente los requisitos exigidos, logrando así un porcentaje de avance del 520% respecto a la meta programada. Esta puntuación alcanzada refleja un avance en el fortalecimiento del marco regulatorio y en la formalización del sector transporte, contribuyendo a una mayor eficiencia, seguridad y calidad en la prestación del servicio de transporte de pasajeros
Desvío Físico: | El desvío físico positivo del 160% superó ampliamente la meta prevista para el trimestre debido a un aumento en la demanda de licencias por parte de operadores que habían iniciado sus trámites en períodos anteriores y que retomaron y completaron su proceso de regularización en este trimestre, así como a la intensificación de las jornadas de depuración y evaluación técnica por parte del equipo institucional. Esta dinámica permitió acelerar la emisión de licencias, contribuyendo al cumplimiento anticipado de metas anuales en materia de formalización del servicio. | [8 empty] | 7297%
Desvío Financiero | El desvío financiero del cuartotrimestre del 79.97% por debajo de la meta programada se debió a que la mayor parte del presupuesto asignado a este producto fue ejecutado en los primeros dos trimestres del año, particularmente para cubrir viáticos y gastos logísticos asociados a operativos de inspección, evaluación y emisión de licencias a nivel nacional. Dado que dichas acciones implicaron una movilización intensiva del personal técnico durante los primeros seis meses del año, los requerimientos financieros para el tercer trimestre fueron considerablemente menores. Las licencias emitidas en este período se realizaron con base en procesos previamente iniciados y bajo esquemas logísticos más eficientes, lo que explicó la alta ejecución física con bajo consumo financiero adicional.
Programa 12: Seguridad Vial Integral y Movilidad Sostenible
Descripción: | Mediante el Programa Seguridad Vial Integral y Movilidad Sostenible se gestionan las actividades relacionadas con la seguridad vial que el INTRANT realiza por mandato de la LEY 63-17 dentro de las cuales se encuentran las siguiente: Capacitación a ciudadanos relacionadas con las normar y reglamentos en miras a modificar la conducta de los ciudadanos ante estas, emisión de permisos de conducir y la realización inspección técnica vehicular; También el diseño, monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos relacionados con la movilidad y la sostenibilidad.
Beneficiarios: | Ciudadanos, Operadores del Sector Transporte, Sector Público y Sector Privado.
Resultado Asociado: | Reducción de las muertes y morbilidad asociadas a los siniestros viales
Producto 5879: Ciudadanos reciben licencia de conducir
Descripción del producto: | Es la entrega del documento que autoriza a ciudadanos dominicanos y a extranjeros a conducir en la República Dominicana
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
2051192175 |  | 2051192175 |  |  | 1600474205.06 |  |  | 78.03%
Formulación y Ejecución Trimestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5879-Ciudadanos reciben licencia de conducir | Licencias de conducir emitidas | 450000 | 2051192175 | 85653 | 1006346087.5 | 121793 | 1008800889.77 | 142.2% | 100.2%
Análisis de Resultados y Desviaciones
Logros alcanzados: | Durante el trimestre fueron emitidas 122,388 licencias de conducir, superando la meta programada de 106,932, lo que representó un avance físico de 114.45% que responde al incremento sostenido de la demanda de servicios y a la implementación de nuevos módulos en la plataforma digital.
Desvío Físico: | El sobrecumplimiento de la meta física trimestral del 42.19% se explica por el incremento sostenido en la demanda de licencias de conducir a nivel nacional, sumado a mejoras operativas y logísticas para su expedición. Un factor clave en este comportamiento fue la apertura de una nueva oficina en la provincia de San Cristóbal, orientada a ofrecer servicios de renovación y duplicado de licencias de conducir, lo que permitió descongestionar otras oficinas regionales y facilitar el acceso a usuarios de esa demarcación. Asimismo, el restablecimiento del flujo habitual de usuarios que había sido impactado en trimestres anteriores, junto con campañas de información ciudadana y la estabilización de la plataforma digital, permitieron una mayor eficiencia en la tramitación de solicitudes, lo que explica el cumplimiento por encima del 100% frente a la meta programada.
Desvío Financiero | En cuanto al desvío financiero del 0.24% por encima de lo programado, se debió a que durante este trimestre se procesaron pagos al Fideicomiso para la Recaudación, Inversión y Pago del Sistema Integrado de Movilidad y Transporte Terrestre (FIMOVIT), correspondientes a la transferencia de los recursos captados a través del sistema SIRITE en meses anteriores (No. oficio FIN-INT-1715-25 ), así con pagos a la JCE relacionado con consultas al padrón (No. oficioFIN-INT-1660-2025) , generando un incremento en la ejecución acumulada que no estaba contemplado en la programación financiera del período en cuestión.
Producto 7927: Población recibe cursos y talleres de educación y formación vial
Descripción del producto: | Procesos formativos en materia de educación vial
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
700000 |  | 934000 |  |  | 869142.5 |  |  | 93.06%
Formulación y Ejecución Trimestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7927-Población recibe cursos y talleres de educación y formación vial | Personas capacitadas en educación y formación vial | 120000 | 934000 | 10513 | 233333.33 | 17676 | 769360 | 168.1% | 329.7%
Análisis de Resultados y Desviaciones
Logros alcanzados: | Durante el trimestre julio-septiembre 2025 recibieron formación y capacitación vial a través de programas, cursos y talleres un total 39,416 personas en educación y formación vial, superando la meta programada de 29,713 participantes, lo que representó un avance físico de 132.66%. Este resultado refleja la ampliación de la cobertura de las acciones educativas, mediante la ejecución de jornadas presenciales y comunitarias orientadas a promover la cultura de seguridad vial y la prevención de siniestros de tránsito. Las capacitaciones abarcaron diferentes segmentos poblacionales, incluyendo estudiantes, conductores profesionales y miembros de organizaciones, fortaleciendo el conocimiento sobre normas de tránsito, movilidad segura y responsabilidad ciudadana en la vía pública. El cumplimiento superior a la meta obedece a la alta demanda de instituciones educativas y comunidades interesadas en participar en los programas, así como a la eficiencia en la coordinación logística y metodológica por parte de los equipos técnicos.
Desvío Físico: | En el cuarto trimestre, el desvío presentado en este producto del 68.13% por encima del lo programado se explica por la ejecución de actividades adicionales a las previstas en el cronograma trimestral, producto de la coordinación interinstitucional y la respuesta a solicitudes externas de apoyo en educación vial. El aprovechamiento de alianzas con centros educativos, ayuntamientos y entidades del sector transporte permitió ampliar la cobertura sin incremento proporcional de costos operativos. Además, la planificación flexible de los equipos territoriales facilitó la realización de jornadas simultáneas en diferentes provincias, optimizando el uso de los recursos humanos y materiales disponibles.
Desvío Financiero | El desvío financiero presentado del 229.73% por encima de los programado se explicó por el desfase temporal entre la modificación presupuestaria interprogramas Nro. Solicitud 0022, solicitada el 11/07/2025, y el registro financiero de los compromisos asumidos mediante el proceso de compras No. INTRANT-DAF-CM-2025-0046, destinado a la adquisición de artículos para acciones formativas de la Escuela Nacional de Educación Vial (ENEVIAL), en cumplimiento de la actividad programada en el POA. Si bien el proceso contó con la publicación de la lista de oferentes el 06/10/2025 y la emisión del informe final de selección el 07/10/2025, quedando adjudicado y celebrado, los pagos no se reflejaron en el período octubre-diciembre debido a que estaban condicionados a la recepción conforme de los bienes y a la culminación de los trámites administrativos correspondientes, propios del cierre presupuestario del ejercicio.
Producto 6927: Usuarios del sistema de transporte público de pasajeros cuentan con corredores integrados al servicio de la ciudadanía
Descripción del producto: | Son rutas o redes de transporte público que están diseñadas para proporcionar una mayor eficiencia, accesibilidad y comodidad a los usuarios al integrar diferentes modos de transporte en una misma ruta o red. Estos corredores suelen combinar autobuses, trenes, teleféricos u otros medios de transporte en una infraestructura coordinada y conectada
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
500000000 |  | 625000000 |  |  | 500000000 |  |  | 80%
Formulación y Ejecución Trimestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6927-Usuarios del sistema de transporte público de pasajeros cuentan con corredores integrados al servicio de la ciudadanía | Corredores integrados al sistema de transporte público por año | 2 | 625000000 | 2 | 125000000 | 0 | 125000000 | n/a | 100%
Análisis de Resultados y Desviaciones
Logros alcanzados: | Durante este trimestre se avanzó en la integración de un nuevo corredor al sistema de transporte público, para lo cual se diseñó la operación y el plan de servicio correspondiente a un (1) corredor en la provincia de Santiago de los Caballeros, orientado al reforzamiento de las rutas de la OMSA mediante la incorporación de nuevas unidades y la identificación de las paradas formales. Este resultado representó un paso relevante en la consolidación del modelo de corredores integrados, al fortalecer la cobertura del transporte público urbano y mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y planificación del servicio en una de las provincias con mayor flujo de pasajeros.
Desvío Físico: | El comportamiento del indicador físico estuvo asociado a la restructuración anticipada en trimestres anteriores de los corredores originalmente planificados para el cuarto trimestre, los cuales se realizaron a solicitud de FITRAM y la OMSA, con el propósito de integrarlos al Sistema Integrado de Transporte (SIT) de la provincia de Santiago de los Caballeros. Esta modificación técnica implicó la revisión del diseño operativo y la adecuación de las rutas, paradas y servicios complementarios, a fin de asegurar la coherencia funcional del corredor dentro del esquema de transporte urbano previsto para dicha demarcación, trasladando su ejecución a trimestres previos del programado inicialmente.
Desvío Financiero: | No se registró desvío financiero durante el trimestre, ya que la meta establecida se cumplió conforme a la programación operativa programada.
Elaborado por: |  |  |  |  | Autorizado por:
Yakayra Rodríguez E. |  |  |  |  | José Luis Almonte Dorotea
Encargada del Dpto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP |  |  |  |  | Director de Planificación y Desarrollo

## Informe 2do semestre
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE -INTRANT- DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas y Financieras SEMESTRE: Julio - Diciembre 2025
INFORMACIÓN GENERAL INSTITUCIONAL
Capítulo | 5182-Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
Subcapítulo | Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
Unidad Ejecutora | Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
Misión | Gestionar la rectoría nacional de la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial, con un enfoque integral para la transformación de los diferentes sectores, requeridos para el desarrollo socioeconómico de la República Dominicana
Visión | Ser un referente internacional en la gestión de un modelo de movilidad terrestre sostenible, eficiente, accesible y seguro contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
DESGLOSE DE LOS PROGRAMAS SEGÚN PRODUCTOS
Programa 11: Transporte y Tránsito Terrestre
Descripción: | Dentro de las actividades que se ejecutan en este programa se pueden destacar las siguientes: regularización el tránsito y el transporte terrestre; la gestión de las licencias de operaciones de transporte de carga y la gestión de las licencias de operaciones de transportes de pasajeros
Beneficiarios: | Ciudadanos, Empresas y Operadores de Transporte
Producto 7990- Usuarios del sistema nacional de transporte reciben autorizaciones, certificaciones y permisos
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
3450000 |  | 2050000 |  |  | 0 |  |  | 0%
Formulación y Ejecución Semestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7990-Usuarios del sistema nacional de transporte reciben autorizaciones, certificaciones y permisos | Autorizaciones, certificaciones y permisos otorgados | 100000 | 2050000 | 30998 | 1908333.34 | 141841 | 0 | 457.6% | 0%
Análisis de Resultados y Desviaciones
Resultados alcanzados: | Durante el segundo semestre se otorgaron 141,841 documentaciones relacionadas con autorizaciones, certificaciones y permisos a usuarios del sistema nacional de transporte, superando ampliamente la meta programada de 30,998 lo que representó un avance físico de 457.58%. Del total registrado, se emitieron 2,924 autorizaciones, 138,053 permisos y 864 certificaciones. El mayor volumen de ejecución correspondió al área de Transporte de Carga, con 137,303 permisos emitidos, lo cual que representó el 96.80% del total alcanzado.
Desvío Físico | Durante este semestre se registró una variación significativa en la cantidad de permisos emitidos del 123.14% por encima de lo programado. Este comportamiento se debió a incidencias funcionales en la nueva plataforma tecnológica implementada para gestionar los permisos recurrentes de transporte de carga, comúnmente otorgados por períodos de tres meses. Como medida de contingencia, y a fin de no interrumpir el servicio, se procedió a emitir permisos puntuales con vigencia de tres días. Esta respuesta operativa generó un aumento sustancial en la cantidad de autorizaciones procesadas, distorsionando los valores planificados del indicador físico para el trimestre, representando el 97.12% del total registrado.
Desvío Financiero | Durante el tercer trimestre, se presentó un desvío financiero del 100.0% relacionado a que la ejecución presupuestaria prevista no se completó dentro del periodo programado, debido a que el proceso de compras relacionado con la adquisición de útiles para operativos y equipos de protección y seguridad del personal operativo (INTRANT-CCC-CP-2025-0014) fue publicado el 30 de septiembre de 2025 y se encontraba en etapa de contratación al cierre del trimestre, trasladándose la ejecución al cuarto trimestre, una vez concluida la adjudicación y recepción de los bienes. Cabe señalar que la publicación del proceso experimentó un ajuste en su cronograma debido a la necesidad de ampliar el tiempo destinado a la validación y revisión técnica de las especificaciones contenidas en la ficha técnica, a fin de garantizar la precisión de los requerimientos y la conformidad con los estándares institucionales y normativos aplicables. Para el cuarto trimestre, el desvío financiero del 100.0% presentado estuvo relacionado a que la ejecución presupuestaria prevista no se completó dentro del periodo programado, debido a que el proceso de compras relacionado con la adquisición de útiles para operativos y equipos de protección y seguridad del personal operativo (INTRANT-CCC-CP-2025-0014) fue publicado el 30 de septiembre de 2025 y se encontraba en etapa de contratación al cierre del trimestre, trasladándose la ejecución al cuarto trimestre, una vez concluida la adjudicación y recepción de los bienes. Cabe señalar que la publicación del proceso experimentó un ajuste en su cronograma debido a la necesidad de ampliar el tiempo destinado a la validación y revisión técnica de las especificaciones contenidas en la ficha técnica, a fin de garantizar la precisión de los requerimientos y la conformidad con los estándares institucionales y normativos aplicables. En ambos trimestres, el desvío financiero obedeció exclusivamente a factores de carácter procedimental y de control técnico del proceso de compras, sin afectar el cumplimiento de los objetivos del producto, quedando la ejecución presupuestaria sujeta a la culminación de la adjudicación y recepción de los bienes conforme al cronograma ajustado.
Producto 6916: Prestadores de servicio reciben licencia de operación de transporte de pasajeros
Descripción del producto: | Son las autorizaciones otorgadas a los prestadores de servicios de transporte de pasajeros para sus operaciones.
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
100000 |  | 100000 |  |  | 92062.5 |  |  | 92.06%
Formulación y Ejecución Semestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6916-Prestadores de servicio reciben licencia de operación de transporte de pasajeros | Licencias de operación entregadas a operadores de transporte de pasajeros | 100 | 100000 | 30 | 50000 | 124 | 6756.75 | 413.3% | 13.51%
Análisis de Resultados y Desviaciones
Logros alcanzados: | Durante el segundo semestre fueron emitidas 124 licencias de operación de transporte de pasajeros a las prestadoras del servicio que complementaron exitosamente los requisitos exigidos, logrando así un porcentaje de avance del 413.33% respecto a la meta programada. Esta puntuación alcanzada refleja un avance en el fortalecimiento del marco regulatorio y en la formalización del sector transporte, contribuyendo a una mayor eficiencia, seguridad y calidad en la prestación del servicio de transporte de pasajeros
Desvío Físico: | El desvío físico positivo del 313.33% superó ampliamente la meta prevista para el trimestre debido a un aumento en la demanda de licencias por parte de operadores que habían iniciado sus trámites en períodos anteriores y que retomaron y completaron su proceso de regularización en este trimestre, así como a la intensificación de las jornadas de depuración y evaluación técnica por parte del equipo institucional. Esta dinámica permitió acelerar la emisión de licencias, contribuyendo al cumplimiento anticipado de metas anuales en materia de formalización del servicio.
Desvío Financiero | Durante el tercer trimestre se presentó un desvío financiero del 66.66% mientras que el desvío financiero del cuarto trimestre se ubicó en 86.49%, ambos desvíos por debajo de la meta programada. Los mismos estuvieron relacionados a que la mayor parte del presupuesto asignado a este producto fue ejecutado en los primeros dos trimestres del año, particularmente para cubrir viáticos y gastos logísticos asociados a operativos de inspección, evaluación y emisión de licencias a nivel nacional. Dado que dichas acciones implicaron una movilización intensiva del personal técnico durante los primeros seis meses del año, los requerimientos financieros para el tercer trimestre fueron considerablemente menores. Las licencias emitidas en este período se realizaron con base en procesos previamente iniciados y bajo esquemas logísticos más eficientes, lo que explicó la alta ejecución física con bajo consumo financiero adicional.
Programa 12: Seguridad Vial Integral y Movilidad Sostenible
Descripción: | Mediante el Programa Seguridad Vial Integral y Movilidad Sostenible se gestionan las actividades relacionadas con la seguridad vial que el INTRANT realiza por mandato de la LEY 63-17 dentro de las cuales se encuentran las siguiente: Capacitación a ciudadanos relacionadas con las normar y reglamentos en miras a modificar la conducta de los ciudadanos ante estas, emisión de permisos de conducir y la realización inspección técnica vehicular; También el diseño, monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos relacionados con la movilidad y la sostenibilidad.
Beneficiarios: | Ciudadanos, Operadores del Sector Transporte, Sector Público y Sector Privado.
Resultado Asociado: | Reducción de las muertes y morbilidad asociadas a los siniestros viales
Producto 5879: Ciudadanos reciben licencia de conducir
Descripción del producto: | Es la entrega del documento que autoriza a ciudadanos dominicanos y a extranjeros a conducir en la República Dominicana
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
2051192175 |  | 2051192175 |  |  | 1600474205.06 |  |  | 78.03%
Formulación y Ejecución Trimestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5879-Ciudadanos reciben licencia de conducir | Licencias de conducir emitidas | 450000 | 2051192175 | 85653 | 1006346087.5 | 121793 | 1008800889.77 | 142.2% | 100.2%
Análisis de Resultados y Desviaciones
Logros alcanzados: | Durante el trimestre fueron emitidas 122,388 licencias de conducir, superando la meta programada de 106,932, lo que representó un avance físico de 114.45% que responde al incremento sostenido de la demanda de servicios y a la implementación de nuevos módulos en la plataforma digital.
Desvío Físico: | El sobrecumplimiento de la meta física presentada durante el segundo semestre de 2025 del 42.19% por encima de lo programado se explica por el incremento sostenido en la demanda de licencias de conducir a nivel nacional, sumado a mejoras operativas y logísticas para su expedición. Un factor clave en este comportamiento fue la apertura de una nueva oficina en la provincia de San Cristóbal, orientada a ofrecer servicios de renovación y duplicado de licencias de conducir, lo que permitió descongestionar otras oficinas regionales y facilitar el acceso a usuarios de esa demarcación. Asimismo, el restablecimiento del flujo habitual de usuarios que había sido impactado en periodos anteriores, junto con campañas de información ciudadana y la estabilización de la plataforma digital, permitieron una mayor eficiencia en la tramitación de solicitudes, lo que explica el cumplimiento por encima del 100% frente a la meta programada.
Desvío Financiero | El desvío financiero del 291.57% por encima de lo programado presentado en el trecer trimestre, se debió a que se procesaron pagos al Fideicomiso para la Recaudación, Inversión y Pago del Sistema Integrado de Movilidad y Transporte Terrestre (FIMOVIT), correspondientes a la transferencia de los recursos captados a través del sistema SIRITE en meses anteriores (Libramientos No. 2025-5182-01-01-0001-3204 y No. 2025-5182-01-01-0001-2990) así como otros pagos realizados en el sistema contable institucional, generando un incremento en la ejecución acumulada que no estaba contemplado en la programación financiera del período en cuestión. En cuanto al desvío financiero del 0.24% por encima de lo programado para el cuarto trimestre, se debió a que durante este trimestre se procesaron pagos FIMOVIT correspondientes a la transferencia de los recursos captados a través del sistema SIRITE en meses anteriores (No. oficio FIN-INT-1715-25 ), así con pagos a la JCE relacionado con consultas al padrón (No. oficioFIN-INT-1660-2025) , generando un incremento en la ejecución acumulada que no estaba contemplado en la programación financiera del período en cuestión. En ambos casos, los desvíos financieros se originaron por la regularización y aplicación de pagos acumulados de períodos anteriores, asociados a transferencias obligatorias y compromisos institucionales ya devengados, lo que produjo variaciones puntuales en la ejecución frente a la programación trimestral, sin implicar incrementos reales del gasto ni desviaciones respecto a las obligaciones financieras estructurales del producto.
Producto 7927: Población recibe cursos y talleres de educación y formación vial
Descripción del producto: | Procesos formativos en materia de educación vial
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
700000 |  | 934000 |  |  | 0 |  |  | 0%
Formulación y Ejecución Trimestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7927-Población recibe cursos y talleres de educación y formación vial | Personas capacitadas en educación y formación vial | 240000 | 1868000 | 40226 | 466666.66 | 57092 | 770710 | 141.9% | 165.2%
Análisis de Resultados y Desviaciones
Logros alcanzados: | Durante el segundo semestre de 2025 recibieron formación y capacitación vial a través de programas, cursos y talleres un total 57,092 personas en educación y formación vial, superando la meta programada de 40,226 participantes, lo que representó un avance físico de 141.93%. Este resultado refleja la ampliación de la cobertura de las acciones educativas, mediante la ejecución de jornadas presenciales y comunitarias orientadas a promover la cultura de seguridad vial y la prevención de siniestros de tránsito. Las capacitaciones abarcaron diferentes segmentos poblacionales, incluyendo estudiantes, conductores profesionales y miembros de organizaciones, fortaleciendo el conocimiento sobre normas de tránsito, movilidad segura y responsabilidad ciudadana en la vía pública. El cumplimiento superior a la meta obedece a la alta demanda de instituciones educativas y comunidades interesadas en participar en los programas, así como a la eficiencia en la coordinación logística y metodológica por parte de los equipos técnicos.
Desvío Físico: | El sobrecumplimiento del indicador físico (141.93%) se explica por la ejecución de actividades adicionales a las previstas en el cronograma trimestral, producto de la coordinación interinstitucional y la respuesta a solicitudes externas de apoyo en educación vial. El aprovechamiento de alianzas con centros educativos, ayuntamientos y entidades del sector transporte permitió ampliar la cobertura sin incremento proporcional de costos operativos. Además, la planificación flexible de los equipos territoriales facilitó la realización de jornadas simultáneas en diferentes provincias, optimizando el uso de los recursos humanos y materiales disponibles.
Desvío Financiero | En cuanto al desvío financiero presentado en el trecer trimestre con una baja ejecución financiera (0.58%) se debió a que el proceso de compras destinado a la adquisición de artículos para acciones formativas de la Escuela Nacional de Educación Vial ENEVIAL (NO. INTRANT-DAF-CM-2025-0046), se encontraba en etapa de adjudicación y cierre contractual al cierre del trimestre. Aunque el procedimiento había sido completado en el sistema de contrataciones públicas, los pagos correspondientes aún no se habían efectuado, por lo que el consumo presupuestario no se reflejó en la ejecución del período. Se previó que los compromisos derivados de este proceso se registrarán financieramente en el siguiente trimestre, una vez finalizadas las gestiones administrativas y de recepción de los bienes. El desvío financiero presentado del 229.73% por encima de los programado se explicó por el desfase temporal entre la modificación presupuestaria interprogramas Nro. Solicitud 0022, solicitada el 11/07/2025, y el registro financiero de los compromisos asumidos mediante el proceso de compras No. INTRANT-DAF-CM-2025-0046, destinado a la adquisición de artículos para acciones formativas de la Escuela Nacional de Educación Vial (ENEVIAL), en cumplimiento de la actividad programada en el POA. Si bien el proceso contó con la publicación de la lista de oferentes el 06/10/2025 y la emisión del informe final de selección el 07/10/2025, quedando adjudicado y celebrado, los pagos no se reflejaron en el período octubre-diciembre debido a que estaban condicionados a la recepción conforme de los bienes y a la culminación de los trámites administrativos correspondientes, propios del cierre presupuestario del ejercicio.
Producto 6927: Usuarios del sistema de transporte público de pasajeros cuentan con corredores integrados al servicio de la ciudadanía
Descripción del producto: | Son rutas o redes de transporte público que están diseñadas para proporcionar una mayor eficiencia, accesibilidad y comodidad a los usuarios al integrar diferentes modos de transporte en una misma ruta o red. Estos corredores suelen combinar autobuses, trenes, teleféricos u otros medios de transporte en una infraestructura coordinada y conectada
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
500000000 |  | 625000000 |  |  | 500000000 |  |  | 80%
Formulación y Ejecución Trimestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6927-Usuarios del sistema de transporte público de pasajeros cuentan con corredores integrados al servicio de la ciudadanía | Corredores integrados al sistema de transporte público por año | 2 | 625000000 | 2 | 250000000 | 1 | 250000000 | 50% | 100%
Análisis de Resultados y Desviaciones
Logros alcanzados: | Durante este trimestre se avanzó en la integración de un nuevo corredor al sistema de transporte público, para lo cual se diseñó la operación y el plan de servicio correspondiente a un (1) corredor en la provincia de Santiago de los Caballeros, orientado al reforzamiento de las rutas de la OMSA mediante la incorporación de nuevas unidades y la identificación de las paradas formales. Este resultado representó un paso relevante en la consolidación del modelo de corredores integrados, al fortalecer la cobertura del transporte público urbano y mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y planificación del servicio en una de las provincias con mayor flujo de pasajeros. Pese a que solo se registró un (1) corredor durante este semestre, en el primer semestre se regitró un corredor más, lo que equivlale a dos (2) corredores (Independencia y Duarte) completando la meta establecida.
Desvío Físico: | Para el cuarto trimestre, el comportamiento del indicador físico estuvo asociado a la restructuración anticipada en trimestres anteriores de los corredores originalmente planificados para el cuarto trimestre, los cuales se realizaron a solicitud de FITRAM y la OMSA, con el propósito de integrarlos al Sistema Integrado de Transporte (SIT) de la provincia de Santiago de los Caballeros. Esta modificación técnica implicó la revisión del diseño operativo y la adecuación de las rutas, paradas y servicios complementarios, a fin de asegurar la coherencia funcional del corredor dentro del esquema de transporte urbano previsto para dicha demarcación, trasladando su ejecución a trimestres previos del programado inicialmente.
Desvío Financiero: | No se registraron desvíos financieros durante el semestre, ya que la meta establecida se cumplió conforme a la programación operativa programada.
Elaborado por: |  |  |  |  | Autorizado por:
Yakayra Rodríguez E. |  |  |  |  | José Luis Almonte Dorotea
Encargada del Dpto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP |  |  |  |  | Director de Planificación y Desarrollo

## Hoja3
[5 empty] | Producto | Indicador de medición | PROGRAMACIÓN 2025
[7 empty] | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Total | Producto | Programación 2do semestre
[5 empty] | 7927-Población recibe cursos y talleres de educación y formación vial | Sumatoria de personas capacitados en programa de conciencia vial | 37496 | 42278 | 29713 | 10513 | 120000 | 7927-Población recibe cursos y talleres de educación y formación vial | 40226
[5 empty] | 7990-Usuarios del sistema nacional de transporte reciben autorizaciones, certificaciones y permisos | Autorizaciones, certificaciones y permisos otorgados | 50437 | 18565 | 17664 | 13334 | 100000 | 7990-Usuarios del sistema nacional de transporte reciben autorizaciones, certificaciones y permisos | 30998
[5 empty] | 6916-Prestadores de servicio reciben licencia de operación de transporte de pasajeros | Licencias de operaciones otorgadas | 5 | 15 | 10 | 20 | 50 | 6916-Prestadores de servicio reciben licencia de operación de transporte de pasajeros | 30
[5 empty] | 6919-Conductores reciben inspección técnica vehicular | Cantidad de inspecciones técnica realizadas | 1800 | 1700 | 1700 | 1800 | 7000 | 6919-Conductores reciben inspección técnica vehicular | 3500
[5 empty] | 5879-Ciudadanos reciben licencia de conducir | Cantidad de licencias de conducir emitidas | 150574 | 106841 | 106932 | 85653 | 450000 | 5879-Ciudadanos reciben licencia de conducir | 192585
[5 empty] | 6927-Usuarios del sistema de transporte público de pasajeros cuentan con corredores integrados al servicio de la ciudadanía | Número corredores integrados al sistema de transporte público | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6927-Usuarios del sistema de transporte público de pasajeros cuentan con corredores integrados al servicio de la ciudadanía | 2
[5 empty] | Producto | Indicador de medición | 2do. Semestre
[5 empty] | 7927-Población recibe cursos y talleres de educación y formación vial | Sumatoria de personas capacitados en programa de conciencia vial | 40226
[5 empty] | 7990-Usuarios del sistema nacional de transporte reciben autorizaciones, certificaciones y permisos | Autorizaciones, certificaciones y permisos otorgados | 30998
[5 empty] | 6916-Prestadores de servicio reciben licencia de operación de transporte de pasajeros | Licencias de operaciones otorgadas | 30
[5 empty] | 6919-Conductores reciben inspección técnica vehicular | Cantidad de inspecciones técnica realizadas | 3500
[5 empty] | 5879-Ciudadanos reciben licencia de conducir | Cantidad de licencias de conducir emitidas | 192585
[5 empty] | 6927-Usuarios del sistema de transporte público de pasajeros cuentan con corredores integrados al servicio de la ciudadanía | Número corredores integrados al sistema de transporte público | 2
2do semestre
Producto 7990- Usuarios del sistema nacional de transporte reciben autorizaciones, certificaciones y permisos
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
3450000 |  | 2050000 |  |  | 149390 |  |  | 7.287%
Formulación y Ejecución Semestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7990-Usuarios del sistema nacional de transporte reciben autorizaciones, certificaciones y permisos | Autorizaciones, certificaciones y permisos otorgados | 100000 | 2050000 | 30998 | 1908333.34 | 141841 | 0 | 457.6% | 0%
3er
Producto 7990- Usuarios del sistema nacional de transporte reciben autorizaciones, certificaciones y permisos
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
3450000 |  | 2050000 |  |  | 149390 |  |  | 7.287%
Formulación y Ejecución Semestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7990-Usuarios del sistema nacional de transporte reciben autorizaciones, certificaciones y permisos | Autorizaciones, certificaciones y permisos otorgados | 100000 | 2050000 | 17664 | 954166.67 | 53614 | 0 | 303.5% | 0%
4to
Producto 7990- Usuarios del sistema nacional de transporte reciben autorizaciones, certificaciones y permisos
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
3450000 |  | 2050000 |  |  | 149390 |  |  | 7.287%
Formulación y Ejecución Semestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7990-Usuarios del sistema nacional de transporte reciben autorizaciones, certificaciones y permisos | Autorizaciones, certificaciones y permisos otorgados | 100 | 100000 | 13334 | 954166.67 | 88227 | 0 | 661.7% | 0%
2do semestre
Producto 6916: Prestadores de servicio reciben licencia de operación de transporte de pasajeros
Descripción del producto: | Son las autorizaciones otorgadas a los prestadores de servicios de transporte de pasajeros para sus operaciones.
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
100000 |  | 100000 |  |  | 92062.5 |  |  | 92.06%
Formulación y Ejecución Semestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6916-Prestadores de servicio reciben licencia de operación de transporte de pasajeros | Licencias de operación entregadas a operadores de transporte de pasajeros | 100 | 100000 | 30 | 50000 | 124 | 6756.75 | 413.3% | 13.51%
3t
Producto 6916: Prestadores de servicio reciben licencia de operación de transporte de pasajeros
Descripción del producto: | Son las autorizaciones otorgadas a los prestadores de servicios de transporte de pasajeros para sus operaciones.
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
100000 |  | 100000 |  |  | 92062.5 |  |  | 92.06%
Formulación y Ejecución Trimestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6916-Prestadores de servicio reciben licencia de operación de transporte de pasajeros | Licencias de operación entregadas a operadores de transporte de pasajeros | 50 | 100000 | 10 | 25000 | 72 | 8335 | 720% | 33.34%
4t
Producto 6916: Prestadores de servicio reciben licencia de operación de transporte de pasajeros
Descripción del producto: | Son las autorizaciones otorgadas a los prestadores de servicios de transporte de pasajeros para sus operaciones.
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
100000 |  | 100000 |  |  | 92062.5 |  |  | 92.06%
Formulación y Ejecución Trimestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6916-Prestadores de servicio reciben licencia de operación de transporte de pasajeros | Licencias de operación entregadas a operadores de transporte de pasajeros | 50 | 100000 | 20 | 25000 | 52 | 6756.75 | 260% | 27.03%
2do semestre
Producto 5879: Ciudadanos reciben licencia de conducir
Descripción del producto: | Es la entrega del documento que autoriza a ciudadanos dominicanos y a extranjeros a conducir en la República Dominicana
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
2051192175 |  | 2051192175 |  |  | 1600474205.06 |  |  | 78.03%
Formulación y Ejecución Semestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5879-Ciudadanos reciben licencia de conducir | Licencias de conducir emitidas | 450000 | 2051192175 | 192585 | 1026346087.5 | 244181 | 1087115059.63 | 126.8% | 105.9%
3t
Producto 5879: Ciudadanos reciben licencia de conducir
Descripción del producto: | Es la entrega del documento que autoriza a ciudadanos dominicanos y a extranjeros a conducir en la República Dominicana
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
2051192175 |  | 2051192175 |  |  | 591673315.29 |  |  | 28.85%
Formulación y Ejecución Semestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5879-Ciudadanos reciben licencia de conducir | Licencias de conducir emitidas | 450000 | 2051192175 | 106932 | 20000000 | 122388 | 78314169.86 | 114.5% | 391.6%
4t
Producto 5879: Ciudadanos reciben licencia de conducir
Descripción del producto: | Es la entrega del documento que autoriza a ciudadanos dominicanos y a extranjeros a conducir en la República Dominicana
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
2051192175 |  | 2051192175 |  |  | 1600474205.06 |  |  | 78.03%
Formulación y Ejecución Semestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5879-Ciudadanos reciben licencia de conducir | Licencias de conducir emitidas | 450000 | 2051192175 | 85653 | 1006346087.5 | 121793 | 1008800889.77 | 142.2% | 100.2%
2do semestre
Producto 7927: Población recibe cursos y talleres de educación y formación vial
Descripción del producto: | Procesos formativos en materia de educación vial
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
700000 |  | 934000 |  |  | 869142.5 |  |  | 93.06%
Formulación y Ejecución Semestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7927-Población recibe cursos y talleres de educación y formación vial | Personas capacitadas en educación y formación vial | 120000 | 934000 | 40226 | 466666.66 | 57092 | 770710 | 141.9% | 165.2%
3t
Producto 7927: Población recibe cursos y talleres de educación y formación vial
Descripción del producto: | Procesos formativos en materia de educación vial
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
700000 |  | 934000 |  |  | 99782.5 |  |  | 10.68%
Formulación y Ejecución Semestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7927-Población recibe cursos y talleres de educación y formación vial | Personas capacitadas en educación y formación vial | 120000 | 934000 | 29713 | 233333.33 | 39416 | 1350 | 132.7% | 0.5786%
4t
Producto 7927: Población recibe cursos y talleres de educación y formación vial
Descripción del producto: | Procesos formativos en materia de educación vial
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
700000 |  | 934000 |  |  | 869142.5 |  |  | 93.06%
Formulación y Ejecución Semestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7927-Población recibe cursos y talleres de educación y formación vial | Personas capacitadas en educación y formación vial | 120000 | 934000 | 10513 | 233333.33 | 17676 | 769360 | 168.1% | 329.7%
2do semestre
Producto 6927: Usuarios del sistema de transporte público de pasajeros cuentan con corredores integrados al servicio de la ciudadanía
Descripción del producto: | Son rutas o redes de transporte público que están diseñadas para proporcionar una mayor eficiencia, accesibilidad y comodidad a los usuarios al integrar diferentes modos de transporte en una misma ruta o red. Estos corredores suelen combinar autobuses, trenes, teleféricos u otros medios de transporte en una infraestructura coordinada y conectada
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
500000000 |  | 625000000 |  |  | 500000000 |  |  | 80%
Formulación y Ejecución Semestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6927-Usuarios del sistema de transporte público de pasajeros cuentan con corredores integrados al servicio de la ciudadanía | Corredores integrados al sistema de transporte público por año | 2 | 625000000 | 2 | 250000000 | 1 | 250000000 | n/a | 100%
3er
Producto 6927: Usuarios del sistema de transporte público de pasajeros cuentan con corredores integrados al servicio de la ciudadanía
Descripción del producto: | Son rutas o redes de transporte público que están diseñadas para proporcionar una mayor eficiencia, accesibilidad y comodidad a los usuarios al integrar diferentes modos de transporte en una misma ruta o red. Estos corredores suelen combinar autobuses, trenes, teleféricos u otros medios de transporte en una infraestructura coordinada y conectada
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
500000000 |  | 625000000 |  |  | 500000000 |  |  | 80%
Formulación y Ejecución Semestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6927-Usuarios del sistema de transporte público de pasajeros cuentan con corredores integrados al servicio de la ciudadanía | Corredores integrados al sistema de transporte público por año | 2 | 625000000 | 0 | 125000000 | 1 | 125000000 | n/a | 100%
4to
Producto 6927: Usuarios del sistema de transporte público de pasajeros cuentan con corredores integrados al servicio de la ciudadanía
Descripción del producto: | Son rutas o redes de transporte público que están diseñadas para proporcionar una mayor eficiencia, accesibilidad y comodidad a los usuarios al integrar diferentes modos de transporte en una misma ruta o red. Estos corredores suelen combinar autobuses, trenes, teleféricos u otros medios de transporte en una infraestructura coordinada y conectada
Formulación y Ejecución Física-Financiera
Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
500000000 |  | 625000000 |  |  | 500000000 |  |  | 80%
Formulación y Ejecución Semestral
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador asociado | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6927-Usuarios del sistema de transporte público de pasajeros cuentan con corredores integrados al servicio de la ciudadanía | Corredores integrados al sistema de transporte público por año | 2 | 625000000 | 2 | 125000000 | 0 | 125000000 | n/a | 100%